## Slide 1: Příprava lingvistické únikové hry
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
15. 3. 2017

## Slide 2: Dnešní program
co je potřeba
práce na úlohách

## Slide 3: Co musíme udělat?
základní věci
  vytvoření úloh a nápověd
  výběr úloh pro hru a jejich ztvárnění
  herní postup (následnost úloh)
  vybavení místnosti
  příběh
  technické řešení
  informace o úlohách
  testování

## Slide 4: Čas
do Týdne diverzity už jenom tři semináře
  22. 3.
  29. 3.
  5. 4.

## Slide 5: Vytvoření funkčních úloh
do příště (22. 3.)
  čas řešení: ideálně do 5 minut
  lze přijít s variantami úlohy
  připravit k tomu nápovědu (případně nápovědy, pokud by to bylo složitější)

## Slide 6: Nápovědy
podoba
  ideálně kartičky, které bude možné podstrčit pod dveřmi
  podle toho dimenzovat

## Slide 7: Výběr úloh
základní výběr provedeme příště
  22. 3.
klíč
  úlohy, které budou už teď dobře fungovat
testování
  další možná redukce

## Slide 8: Forma úloh
zvolené úlohy
  promyslet, jak by měly být prezentovány
  propojit s vybavením místnosti
  do 29. 3.
na tomto základě budeme 29. 3. řešit následnost úloh

## Slide 9: Informace o úlohách
po absolvování únikovky
  dostanou brožurku, kde bude vysvětlení principu fungování jednotlivých úloh
každý vytvoří ke své úloze
  do 29. 3.

## Slide 10: Příběh
do příště (22. 3.)
  návrhy na obecné „zastřešení“ únikovky

## Slide 11: Technické řešení

## Slide 12: Vybavení místnosti
základní vybavení
  2 kamery na sledování, co tam ti lidi dělají
  dveře mezi vstupní a hlavní místnost
  dveře mezi hlavní a dlouhou místnost
  vysílačky?
  nábytek
    dva stoly, skříně, židle

## Slide 13: Vybavení místnosti
doplňkové vybavení
  úkol z minula
  „Každý přijde s určitou věcí, kterou bychom mohli zakomponovat do místnosti (nemusíte ji nutně nosit fyzicky na seminář, stačí třeba fotka nebo ústní popis)“

## Slide 14: Testování
budeme potřebovat testování
  do příště se poptat, jestli by nám někdo nepomohl
  ideálně nelingvisté
Ondřej Šmejkal
  zajistí testery zhruba na konec bžezna

## Slide 15: Termíny a přihlašování na hru
termíny
  pondělí 10. 4. 10:30-18:30
  úterý 11. 4. 10:30-18:30
  středa 12.4. 10:30-15:00
  čtvrtek 13. 4. 10:30-18:30
přihlašování po vlastní ose
  zkušenost s rezervačními systémy?

## Slide 16: Na příště
úkoly
  všichni zkusí dokončit a na známých otestovat svoje úlohy
  do Moodlu do neděle 19. 3. do 23:59 odevzdat
    může být i více variant úlohy
  připravit ke své úloze nápovědu (případně nápovědy)
  vymyslet návrh obecného zastřešení příběhu