## Slide 1: Projektový management text pro samostudium
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.

## Slide 2: Projektová fáze
Přichází po fázi předprojektové (v této fázi projektový tým dokončil komplexní projektový plán)
Projektová fáze, tedy fáze realizace nezahrnuje jen vlastní vykonávání naplánovaných činností, ale také jejich operativní řízení.
PM sleduje veškeré změny!

## Slide 3: Podávání zpráv o stavu projektu
Podávány PM, on určí jakou formou např.:
  Písemná zpráva
  Elektronický formulář
  Aktualizace info v IS
  Porady
  Kontrolní den
  Prezentace výsledků před publikem
  Kontrola činností v místě realizace
Frekvenci reportingu je potřeba uzpůsobit např. délce projektu, rizikovosti atd.
V případě potřeby může PM upravit interval podávání reportů dle potřeby

## Slide 4: Obsah reportu (bez ohledu na formu)
Info o stavu prací
Popis posunu projektu proti poslední kontrole
Info o průběhu prací
Info o předpokládaném průběhu prací
Výčet hlavních problémů
Návrhy na opatření a konkrétní úkoly
Jiné skutečnosti, na které je potřeba upozornit

## Slide 5: Porady
Nástroj pro získávání info o projektu, vyhodnocování jeho stavu a nalézání vhodných opatření.
Využívají se v různých fázích projektu
Nutnost: postarat se o efektivitu těchto jednání, aby tam zaměstnanci netrávili věčnost  - proto musí PM zná zásady organizování a vedení porad

## Slide 6: Příprava porady
Co a proč bude projednávat (nachystám si: cíl porady, témata a jejich pořadí a nutné podklady)
Kdy a kde to bude projednávat (stanovím nejen vhodné datum a čas, ale i místo-zejména v případě, že dělám projekt pro někoho cizího)
S kým jak to bude projednávat (kteří lidé jsou na dané poradě nezbytní? )
Výsledkem přípravy je program porady. Měl by obsahovat
    Info o místě konání a předpokládaném čase
    Seznam účastníků včetně jejich rolí vč. hlavních bodů
    Zajištění technické podpory a příprava metod jednání
    Nezbytné přílohy

## Slide 7: Vedení porady a zápis z porady
PM dodržuje obecná pravidla komunikace. Soustředí se stejnou měrou jak na obsah, tak i na proces. U obtížných porad je vhodné mít facilitátora – ten pak zajišťuje správnost porady z procesního hlediska.
Z každé porady 1 společný zápis! Nejen dílčí zápisy každého pracovníka. K tomu bývá stanovena role tvůrce zápisu. Zápis má být přehledný.
Úkoly z porad je vhodné umístit do speciálního dokumentu : úkolovníku (to-do it). Používá se jako doplněk WBS a seznamu činností. Může ovlivnit motivaci lidí. Pro každý projekt jen jeden úkolovník (může mít el. podobu – Outlook, SharePoint či interní IS). Plnění úkolů by měl PM kontrolovat.
Úkolovník a plánování úkolů. By mel projektový manažer průběžně kontrolovat
Ukončené aktivity mohou zůstat označené v úkolovníku, abyste měli přehled o ukončení projektu, co se dělo, v jakém časovém horizontu a kdo to dělal.

## Slide 8: Komunikace na projektech
Komunikace = sdělování významů mezi lidmi.
Kroky komunikace:
U mluvčího vznikne myšlenka, kterou chce sdělit
Tuto myšlenku mluvčí zakóduje do slov či znaků
Poté myšlenku předá
Informace se šíří v prostoru
Posluchač zachytí myšlenku
Posluchač ji dekóduje (převede do pojmů, kterým rozumí)
Pak je myšlenka posluchačem pochopena

## Slide 9: Jak sdělovat…?
Verbální sdělení (slova, znaky,…)
Metakomunikace (tón řeči, odmlky, hlasitost,…)
Neverbální komunikace neboli signály (gesta, řeč těla, oční kontakt, mimika,…)
Posluchač informaci zpracovává tak, že kombinuje podněty ze všech tří kanálů a vytváří si z nich celkový dojem

## Slide 10: Další typy komunikace
Kromě toho, že informace předáváme ústně (porada, školení, dialogy, veřejné projevy aj) existují i další metody:
  Písemný (dopisy, maily, směrnice, oběžníky, zápisy z porad, reporty,…)
  Vizuální (grafy, tabulky, fotografie, videa, modely,…)
Za nejúčinnější se považuje kombinace jednotlivých forem komunikace, zejména té písemné a ústní

## Slide 11: Projektová dokumentace
Je součástí komunikace v projektu. Jde o vykazování výkonů. Je to sice nuda, ale projekt se bez ní neobejde.
Abyste z ní mohli čerpat a vidět v ní alespoň nějaká pozitiva, musí být:
    Srozumitelná
    Stručná
    Jasná
    Úplná
    Bezchybná a
    účelná

## Slide 12
Jejím účelem je zachytit potřebné skutečnosti o projektu tak, aby zúčastněné strany mohl tyto informace použít pro kvalitní provedení všech potřebných činností.
Každý dokument má být jasně identifikovatelný a měl by mít výmluvný název (může být i IČO, pořadové číslo či mluvící číslo ve kterém jsou zakódovány určité skutečnosti, někdy se přidává i verze – pořadí dokumentu)

## Slide 13
V současnosti se upřednostňuje elektronická komunikace a dokumentace.
Mezi základní typy dokumentů patří:
  Návrhová dokumentace
  Záznamová dokumentace (plus deník projektu, který obsahuje i veškeré schůzky a telefonáty s datem konání, zainteresovanými stranami, vznesenými požadavky z různých stran apod. je to ale práce navíc, takže není-li dokumentace vaše hobby nebo to není vyloženě nutné, deníky bych nevedla)

## Slide 14: Správná prezentace?
Stanovte si cíl prezentace
Zformulujte hlavní myšlenky a obsah prezentace
Připravte si vhodný podkladový materiál
Během prezentace dbejte na kvalitu přednesu i jeho formu (tón hlasu,…)
Vtáhněte účastníky do děje (např. zadáním cvičení, uvádění příkladů, vtipnými ukázkami, netradičními pomůckami jako jsou hry, hlavolamy, vida atd.)
Na konci shrňte nejdůležitější body a nechte prostor na dotazy
Rozlučte se s posluchači

## Slide 15: Řízení změn
Při realizaci projektu dochází často k malým i velkým změnám. V současnosti je pro velké projekty typické velké množství změn!
Tým musí zajistit, aby změny byly realizovány efektivním způsobem
Existují 2 extrémní přístupy ke změnám:
    Odmítání změn
    Závislost na změnách

## Slide 16: Plán řízení změn
Změna je každá odchylka od schválené specifikace
Je vhodné vypracovat plán řízení změn (musí z něj být patrno, kdo může schvalovat a zamítat změny a třídy změn)
Třída 1: Zásadní (řeší a rozhodují: statutární orgán)
Třída 2: Významné (řeší a rozhodují: komise pro řízení rizik)
Třída 3: Nepodstatné (řeší a rozhodují: PM)

## Slide 17
Tým by měl při řízení změn zohledňovat tato doporučení:
    Právo podat návrh na změnu v projektu je třeba přiznat všem zainteresovaným stranám
    Realizace změn je vhodné soustředit do vymezených časových úseků
    Celý proces musí být časově vymezen a zcela průhledný
    Realizovat by se měly jen změny přínosné a nutné
    Zmenšení počtu změn lze dosáhnout předvídáním

## Slide 18
    Kontrolovat postup vypořádání změny musí být umožněno i navrhovateli
    Pro sporné případy je vhodné dopředu stanovi rozhodčí instanci, se kterou souhlasí všechny strany
Vždy je potřeba:
    Změny řádně zdokumentovat (tady se na to nemůžete vykašlat, tato dokumentace je velice nutná!)
    Změny důkladně zanalyzovat a naplánovat
    O změně včas informovat lidi pracující na projektu
    Nechat změny schválit odpovědným orgánem

## Slide 19: Řešení krizových situací na projektu
Krize projektu = situace kdy tým nemůže v rámci svých kompetencí nadále řídit průběh projektu (radikální růst ceny, totální rozpad týmu, živelné katastrofy, atd…)
Pokud se tak stane je opuštěno projektové řízení a přechází se na krizové řízení.

## Slide 20
Krizi vyhlašuje vedení organizace
Je ustanoven krizový štáb – jehož cílem je vyvést projekt z krize v co možná nejkratší době
Krizový štáb nemůže být totožný s projektovým týmem! Štáb je řízen krizovým manažerem. Většinou se do tohoto štábu začleňuje PM
Krizový štáb musí mít mimořádné pravomoci a mimořádné zdroje
Krizový manažer musí mít příslušné znalosti zásad krizového řízení
OBR

## Slide 21: Vyvedení projektu z krize
Krizové řízení má tyto fáze:
Stádium symptomů krize projektu (skluzy v termínech, překročení nákladů, výpadky disponibilních zdrojů, tým se stává nefunkční apod.)
Akutní stadium krize
Chronické stadium krize
Řešení krize
Vyřešení krize a odstranění jejích následků
Po vyřešení krize může projektový tým převzít řízení. Krizový štáb by měl navrhnout taková opatření, aby se krize neopakovala.
Pokud došlo k hluboké v krizi projektu, je lepší projekt ukončit a přepracovat jeho návrh na nový projekt. Nejlepší je nepřipustit aby ke krizi došlo

## Slide 22: Konflikty a jejich řešení
Konflikty jsou přirozenou součástí
Konflikty věcného charakteru mohou přinést spoustu pozitivních dopadů.
Bezkonfliktní prostředí je ohroženo nepružností, neměnností a ignorováním dění v okolním prostředí.
Konflikt se neobjeví z ničeho nic, lze na něj nahlížet jako na proces, který je možno zastavit v jakékoli fázi

## Slide 23: Konflikt jako proces
Konfliktní prostředí
vnímání konfliktu
Zjevný konflikt
Vyřešení konfliktu

## Slide 24: Řešení konfliktu
Dodržení zásad:
  Je potřeba hledat a odstraňovat SKUTEČNÉ příčiny konfliktů
  Je vhodné věnovat se i emocím pracovníků
  Je lepší dobře prozkoumat, co každá strana opravdu potřebuje.
Možný postup:
  Rozpoznat konflikt
  Zajistit potřeby druhé strany
  Objasnit své vlastní potřeby
  Shrnout zájmy zúčastněných stran