## Slide 1: Projektový management
Projektová část – realizace
Projektová kontrola a milníky projektu

## Slide 2: Realizace projektu
Teď nastává okamžik pro to, aby se projekt začal realizovat.
Končí poslední úpravy a šperkování a projekt jde vstříc realitě
Naplánovali jste si, že bude úspěšný, teď to jen dodržet a ohlídat případné změny (každý projekt má změny!)
V této fázi je extrémně důležitá kontrola činností.
Nelze se spoléhat pouze na reporting podřízených, j potřeba je opravdu zkontrolovat.
Je-li to možné, připravte si již předem možné odchylky, které vás nechají v klidu
Pokud tyto odchylky překročíte, zbystřete, něco je špatně

## Slide 3: Kontrola předmětu projektu
Důležitá činnost v projektu
Vstupní podklady pro kontrolu projektu jsou:
    Kontrakt/smlouva, která specifikuje zadání projektu
    Plán řízení předmětu projektu (postup všech metod)
    Podrobný seznam prací a pověření k výkonu prací
    Seznam reportů
    Seznam schválených a proběhlých změn
    Seznam hlavních milníků projektu
    Případně: plán řízení kvality a akceptační kritéria

## Slide 4: Kontrola předmětu projektu
Výstupní doklady z kontroly projektu jsou:
    Zápisy z jednání o stavu projektu
    Projednané návrhy změn předmětu projektu
    Protokoly dílčích i schvalovacích procedur
Obdobně je to i u kontroly dle časového rozvrhu projektu. Jen do výstupních dokumentů přibude:
    Návrh nutných změn harmonogramu
    Návrhy kompenzačních opatření místi projednaných návrhů změn předmětu projektu

## Slide 5: Kontrola podle rozpočtu
Podává info o tom, zda se projekt pohybuje v souladu s rozpočtem, soustředí se na N
Kontrola nákladů je proces získávání, analýzy, reportingu a řízení nákladů.
Projektové řízení počítá s tím, že každý sám za sebe vykazuje čas strávený na práci v souvislosti s plněním úkolů stejně tak i ostatní N, které jsou postupně čerpány.
Všechny náklady musí být registrovány účetním systémem.

## Slide 6: Kontrola
Možností, jak provádět controlling je velké množství. Většinou mívá formu například reportingu nadřízenému v jakékoliv podobě.
Další metody:
  Měkké projekty:
    Metoda procentuálního plnění PC (percent complete)
    Milníková metoda MTA (milestone trend analysis) – ukázka
  Investiční projekty:
    Metoda SSD
    Různé rozpočtové metody vytvořené v dané organizaci

## Slide 7: Milníky v projektu
Jedná se o nějakou významnou událost. Například:
  okamžik v projektu, jež má být dosaženo
  ukončení etapy nebo fáze projektu
  označení konce etapy nebo fáze projektu
  označení dílčího výstupu projektu
  zásadní časové zlomy projektu

## Slide 8: Milníky v projektu
Jedná se o nějakou významnou událost. Například:
  okamžik v projektu, jež má být dosaženo
  ukončení etapy nebo fáze projektu
  označení konce etapy nebo fáze projektu
  označení dílčího výstupu projektu
  zásadní časové zlomy projektu

## Slide 9: Milníky
Stanovit dostatečný počet milníků; musí platit: při dosažení všech milníků je projekt úspěšně dokončen
Zpřesnit údaje k jednotlivým milníkům(stanovit měřitelná kritéria, datum dokončení,příp. odhad nákladů)
Stanovit osoby odpovědné za dosažení jednotlivých milníků; určit způsob a frekvenci podávaných zpráv
Ke stanovenému datu vyhodnotit jednotlivé reporty a s nimi stav milníků
Přijmout nápravná opatření v případě zjištěné odchylky

## Slide 10: Ukázka milníků