## Slide 1: Projektový management
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.

## Slide 2: Rizikové inženýrství
Riziko je chápáno jako možnost utrpět určitou ztrátu.
Hodnota rizika = pravděpodobnost x ztráta
HRi = Pi x Di
Hrozba = konkrétní událost, jejíž výskyt nastartuje děj s negativním dopadem na cíl
Dopad = účinek události / hrozby na cíl
Vypočtená hodnota rizika může představovat akceptovatelnou nebo neakceptovatelnou hodnotu rizika

## Slide 3: Rizikové inženýrství
Projektové řízení
Rizikové inženýrství
Řízení rizik projektu

## Slide 4: Rizika a příležitosti
Rizika a příležitosti se musí identifikovat u každého projektu a to již v počátcích
Pro prvotní určení rizik může sloužit SWOT či logický rámec, dále brainstorming, analýza zainteresovaných stran, black listy z předchozích projektů aj.
Dále budou ukázány sofistikovanější metody 

## Slide 5: Barevné mapy rizika (příklad konkurence)

## Slide 6: Bodovací metoda analýzy rizik
Kvantifikace rizik členy analytického týmu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | skóre | 
Pravděpodobnost (1-10) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | X
Dopad (1-10) | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | x
Ocenění rizika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24
Identifikuje možná rizika projektu
Důležité je mít zpracován i návrh na snížení/odstranění rizik
Metoda je méně přesná, vhodná pro menší projekty

## Slide 7: RIPRAN
Identifikuje možná rizika (tedy dvojice hrozba a scénář)
  Hrozba je nebezpečí, které projektu hrozí
  Scénář je důsledek, který může nastat

## Slide 8: RIPRAN-příklad konání konference
Pořadí | Hrozba | Pravěpodobnost hrozby | Scénář | Pravděpodobnost scénáře | Výsledná pravděpodobnost | Dopad (v Kč) | Hodnocení rizika (v Kč) | Opatření
1 | 1. Speaker | 0,2 | Snížení zájmů účastníků | 0,2 | 0,04 | 150000 | 6000 | Důraz na častou komunikaci se speakerem …
2 | 2. Speaker | 0,2 | Nedodržení programu | 0,6 | 0,12 | 0 | 0 | Nachystání náhradního programu (vide, příběhy, …)

## Slide 9: Milníky v projektu
Jedná se o nějakou významnou událost. Například:
  okamžik v projektu, jež má být dosaženo
  ukončení etapy nebo fáze projektu
  označení konce etapy nebo fáze projektu
  označení dílčího výstupu projektu
  zásadní časové zlomy projektu

## Slide 10: Milníky
Stanovit dostatečný počet milníků; musí platit: při dosažení všech milníků je projekt úspěšně dokončen
Zpřesnit údaje k jednotlivým milníkům(stanovit měřitelná kritéria, datum dokončení,příp. odhad nákladů)
Stanovit osoby odpovědné za dosažení jednotlivých milníků; určit způsob a frekvenci podávaných zpráv
Ke stanovenému datu vyhodnotit jednotlivé reporty a s nimi stav milníků
Přijmout nápravná opatření v případě zjištěné odchylky

## Slide 11: Ukázka milníků

## Slide 12: CPM – metoda kritické cesty
Pracuje s hranově orientovanými síťovými grafy (hrana je modelem činnosti projektu). SG se znázorňují graficky, tabulkově, incidenční maticí
Předpokladem CPM je podmínka rozložení složité činnosti na několik dílčích, mezi nimiž existuje časová návaznost a podmíněnost-
Umožňuje řešit složité časové následnosti s cílem dosáhnout maximálního zkrácení celkového průběžného času, který je potřebný k realizaci projektu

## Slide 13: CPM
Kritická cesta = nejdelší cesta v projektu od počátku do konce. Činnosti na kritické cestě mohou zpomalit celý projekt, nejsou-li dodrženy!

## Slide 14: CPM
t trvání činnosti
ZM začátek možný
KM konec možný
ZP začátek přípustný
KP konec přípustný
RC celková rezerva činnosti
RV volná rezerva činnosti
RN nezávislá rezerva činnosti
TM nejdříve možný termín realizace uzlu
TP nejpozději přípustný termín realizace uzlu
T termín uzlu