## Slide 1: Evaluace
Obecný rámec přípravy evaluace

## Slide 2: Struktura prezentace
Fáze přípravy evaluace
  Vymezení předmětu evaluace
  Definování evaluačních kritérií
  Formulace evaluačních otázek

## Slide 3: Fáze přípravy evaluace
Pro úspěšné nastavení evaluace projektu/programu/politiky je potřeba zohlednit následující fáze:
Fáze č. 1: Vymezení předmětu evaluace – co vlastně bude hodnoceno?
Fáze č. 2: Definování evaluačních kritérií – jaká kritéria budou pro evaluaci projetu/programu/politiky aplikována?
Fáze č. 3: Stanovení záběru evaluace pomocí formulace evaluačních otázek – jaké evaluační otázky budou využity pro evaluaci projektu/programu/politiky?

## Slide 4: Fáze č. 1: Vymezení předmětu evaluace
Cílem je popsání hodnocené intervence a mechanismů působení
Potřeba zaměřit se na 3 dimenze: co má být hodnoceno, co můžeme hodnotit a jak je možné popsat dopady?
Využití logického modelu – vstupy, aktivity, výstupy, výsledky (krátkodobé, střednědobé), dopad + je dobré popsat faktory (např. kulturní hodnoty, uzemní členitost či nepředvídatelné události)

## Slide 5: Logický model
Vstupy
Aktivity
Výstupy
Krátkodobé výsledky
Střednědobé výsledky
Dopady
Zdroje, které máte pro daný projekt (finance, počet pracovníků atd.)
Specifikace vytvořených hodnot -povětšinou změny na úrovni znalostí, přístupu, motivace, aspirace…
Trvalejší změny v chování, které vycházejí z krátkodobých výsledků
Dlouhodobější důsledky realizace intervence, které lze vysledovat až s určitým časovým odstupem
Údaje o tom, co vzniklo přímo během realizace (vznik x metodik, počet x vytvořených míst atd.)
Co se díky zdrojům realizovalo (např. tvorba metodik, vzdělávací akce atd.)
Zdroj: McCawley (2001)

## Slide 6: Fáze č. 2: Definování evaluačních kritérií
Evaluační kritéria = kdy vlastně můžeme intervenci označit za „úspěšnou“?
Díky kritériím stanovujeme standardy a to, jak na implementaci budeme nahlížet
Evaluační kritéria (tzv. 5 U)
  Účelnost = zda a v jaké míře byly naplněny cíle projektu
  Účinnost = zda by bylo možné dosáhnout lepších výsledků, kdyby bylo něco nastaveno jinak
  Úspornost = zda by bylo možné daných dopadů dosáhnout při nižších vstupech
  Užitečnost = zda bylo zaměření intervence smysluplné
  Udržitelnost = zda budou přínosy přetrvávat i po ukončení intervence

## Slide 7: Fáze č. 3: Formulace evaluačních otázek
Základní rámec hodnocení projektu
Na základě EO stanovujeme požadavky na informace a data
Popisné (deskriptivní) EO – Jaké hlavní aktivity byly realizovány? Jaké se při realizaci objevily překážky?
  Vhodné pro popis vstupů, aktivit a výstupů
  Zmapování, popis
Kauzální otázky – Získali účastníci vzdělávacích kurzů lepší pracovní uplatnění, které by jinak nemohli získat?
  Zaměřují se na způsobenou změnu
  Normativní otázky – Jsou naplňovány stanovené cíle? Byly náklady využity účelně?
    Srovnání současného stavu s „cílovým stavem“

## Slide 8: Příklady evaluačních otázek
Procesní část evaluace:
  Do jaké míry byl projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?
  Do jaké míry byly naplněny očekávané parametry kvalitní realizace projektu?
  Jaké faktory vedly k úspěšné realizaci projektu?
  Dopadová část evaluace:
    Jakých zamýšlených dopadů bylo dosaženo? A jaké působící faktory lze identifikovat?

## Slide 9: (Užitečné) zdroje
Mccawley, Paul. (2001). The Logic Model for Program Planning and Evaluation.
MPSV. Metodika pro evaluaci nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014-2020. Nedatováno. Zpracovatel: HOPE Group s.r.o
Patton, M.Q. (1987). Qualitative Research Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers.
Veselý, A. a Nekola, M. 2007. Analýza a tvorba veřejné politiky. Praha: SLON. (kap. 14)