## Slide 1: Pohyb pro inkluzi
realizace projektu OP VVV na UK FTVS
Mgr. Jana Štollová
20. 5. 2021

## Slide 2: Základní informace o projektu
Název projektu: Podpora společného vzdělávání v oblasti školní tělesné výchovy a pohybově orientovaných programů
Reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664
Příjemce: UK FTVS
Období realizace: 9/2017 – 8/2020
Na FTVS byl projekt realizován na Katedře zdravotní TV a tělovýchovného lékařství.

## Slide 3: Příprava projektu
Výzva OP VVV č. 02_16_037 - Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
Cíl výzvy: začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol

## Slide 4: Příprava projektu
portál IS KP14+ pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů
Pravila pro žadatele a příjemce – obecná část a specifická část

## Slide 5: Obsah projektové žádosti
Popis projektu: problém, příčiny problému, cíle projektu, očekávané změny, realizační tým, šíření výstupů, inovativnost, rizika projektu
Klíčové aktivity: popis KA + přehled nákladů
Cílová skupina
Indikátory
Rozpočet
Horizontální principy
Povinné přílohy

## Slide 6: Projektová žádost – popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu – popis problému, očekávané změny, zjištěný zájem cílové skupiny
Cíle projektu Pohyb pro inkluzi
Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit proinkluzivnost na vybraných základních školách v Praze.
Specifické cíle jsou:
zvýšit množství integrovaných dětí s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením do výuky tělesné výchovy a do mimoškolních aktivit,
zvýšit kompetence pedagogů TV,
změnit společenské klima na vybraných školách,
ověřit systémový přístup k inkluzi s využitím individualizovaných nástrojů,
zajistit výměnu zkušeností a jejich diseminaci v rámci škol a odborné komunity.

## Slide 7: Projektová žádost – klíčové aktivity
Jaké aktivity budou v projektu realizovány?
podporované aktivity dle výzvy (povinné, povinně volitelné, volitelné)
Aktivity projektu Pohyb pro inkluzi:
KA 1 Řízení projektu
KA 2 Šetření a metodické vedení na školách
KA 3 Zavedení inovativních přístupů do výuky
KA 4 Podpora volnočasových aktivit žáků
KA 5 Výměna zkušeností
U každé aktivity uvedeny výstupy a náklady

## Slide 8: Projektová žádost – cílová skupina
Kdo bude projektem podpořen?
CS dle výzvy a její popis
Cílové skupiny v projektu Pohyb pro inkluzi
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Děti a žáci
Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Rodiče dětí a žáků
Veřejnost

## Slide 9: Projektová žádost – realizační tým
Příloha Realizační tým - pracovní pozice, zařazení do týmu, úvazek, plat, doba trvání, popis pracovní náplně
Realizační tým projektu Pohyb pro inkluzi
Odborný tým
    Odborný garant
    Hlavní metodik
    Metodický pracovník
    Konzultanti APA
    Externí odborní pracovníci
Administrativní tým
    Projektový manažer
    Finanční manažer
    Administrativní pracovník

## Slide 10: Projektová žádost – rozpočet (1)
Způsobilost výdajů (věcná, časová, místní způsobilost, přiměřenost a prokázání výdaje)
Přímé x nepřímé náklady rozpočtu
Investiční x neinvestiční náklady

## Slide 11: Projektová žádost – rozpočet (2)
Výdaje na přímé aktivity neinvestiční
Osobní náklady
Cestovní náhrady
Hmotný majetek a materiál
Nehmotný majetek
Nákup služeb
Přímá podpora
Limity kapitol rozpočtu:
  Outsourcované služby – max. 49 % a Výdaje na přímé aktivity – investiční – max. 20 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje

## Slide 12: Projektová žádost - indikátory
Indikátory výstupu a výsledku
Údaje k indikátorům: indikátor, cílová hodnota, datum cílové hodnoty, komentář + příloha Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF
Indikátor 6 00 00 - bagatelní podpora (40 h)
Indikátory v projektu Pohyb pro inkluzi
Kód | Indikátor | Výstup (produkt)
5 13 01 | Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem | Plán podpory pro realizaci IVP pro školní TV
5 12 12 | Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí | Integrované příměstské tábory
5 10 16 | Počet uspořádaných jednorázových akcí v inkluzi | Uskutečněné jednorázové akce v inkluzi
5 40 00 | Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání | Počet podpořených pedagogů ZŠ
6 00 00 | Celkový počet účastníků | Počet podpořených osob
5 25 10 | Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti | Počet podpořených pedagogů ZŠ
5 08 10 | Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí | Počet podpořených škol
5 16 11 | Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření začleněných do vzdělávání | Počet dětí a žáků se SVP

## Slide 13: Projektová žádost – ostatní
Horizontální principy
(vliv projektu na HP a popis)
Rovné příležitosti a nediskriminace
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Rovné příležitosti mužů a žen
Další dokumenty žádosti, např.
Analýza rizik
Harmonogram realizace klíčových aktivit

## Slide 14: Hodnocení projektu
interní hodnotitelé - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
externí hodnotitelé - věcné hodnocení
výběrová komise - výběr projektů
Řídicí orgán - kompletace dokumentace k právnímu aktu
Řídicí orgán - vydání právního aktu o poskytnutí podpory

## Slide 15: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Obecné vymezení dotace (výše dotace, finanční rámec projektu, účel dotace, lhůta)
Povinnosti příjemce (mj. uvedeny finanční milníky)
Platební podmínky
Sankce – nenaplnění indikátoru, nesplnění milníku, nedodržení pravidel publicity

## Slide 16: Realizace projektu
Založení střediska projektu (příkazce, správce rozpočtu)
Zahájení činnosti realizačního týmu
  pracovně-právní dokumentace
  role, odpovědnost, komunikace
Harmonogram realizace klíčových aktivit – plán realizace činností v jednotlivých aktivitách
Finanční plán projektu, plán čerpání rozpočtu projektu

## Slide 17: Monitorování projektu
průběžné Zprávy o realizaci projektu/Žádosti o platbu (každých 6 měsíců)
Závěrečná zpráva projektu za celé období realizace projektu
Komunikace s projektovým a finančním manažerem ŘO

## Slide 18: Zpráva o realizaci
Popis pokroku v realizaci za sledované období
Identifikace problému (identifikace, popis, řešení)
Klíčové aktivity - popis pokroku v realizaci jednotlivých KA za sledované období
Indikátory - přírůstková hodnota, komentář
Horizontální principy
Publicita

## Slide 19: Zpráva o realizaci – přílohy (KA)
KA 1 Řízení projektu
– zápisy z porad RT, prezenční listiny
KA 2 Šetření a metodické vedení na školách
– IVP pro TV, evaluační zprávy (školy, žáci)

## Slide 20: Zpráva o realizaci – přílohy (KA)
KA 3 Zavedení inovativních přístupů do výuky
– portfolia pedagogů, prezenční listiny z workshopů, seminářů, konference, fotodokumentace, newslettery

## Slide 21: Zpráva o realizaci – přílohy (KA)
KA 4 Podpora volnočasových aktivit žáků
– zprávy z akcí, prezenční listiny, fotodokumentace

## Slide 22: Zpráva o realizaci – přílohy (KA)
KA 5 Výměna zkušeností
– programy stáží, zprávy ze stáží, reflexe ze stáží, fotodokumentace

## Slide 23: Zpráva o realizaci – přílohy
Indikátory
ŘO - vzory dokumentů k vykazování indikátorů
Indikátor 6 00 00 – vykazování podpořených osob v projektu
  Karta účastníka
  IS ESF 2014+ pro evidenci podpořených osob a výpočtu indikátoru v ZoR
  Publicita
  vykazování povinné i nepovinné publicity projektu, např. články, prezentace projektu, metodické materiály

## Slide 24: Publicita projektu
Pravidla pro publicitu
  ŘO zveřejňuje manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů
  logolink OP VVV
Povinná publicita v projektu
  plakát
  povinné prvky publicity na dokumentech, webových stránkách apod.

## Slide 25: Žádost o platbu
Na základě ŽoP jsou vypláceny finanční zálohy
Způsobilost výdajů (věcná, časová, místní způsobilost, přiměřenost a prokázání výdaje)
Čerpání rozpočtu projektu – soupiska:
Účetní/daňové doklady: dodavatel, položka v rozpočtu, investice x neinvestice, částka, DPH, číslo účetního dokladu v účetnictví, datum vystavení dokladu, datum úhrady výdaje, popis výdaje
Lidské zdroje (platy, DPP, DPČ, pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení apod.)
Cestovní náhrady

## Slide 26: Žádost o platbu - přílohy
Dokumenty k nákladům dle soupisky:
Účetní/daňové doklady, výpisy z účtů
Lidské zdroje – pracovní smlouvy, pracovní výkazy, souhrnné přehledy, směrnice, výpisy z účtu
Cestovní náhrady

## Slide 27: Připomínky ŘO k ZoR a ŽoP
Doplnění/úprava/vysvětlení údajů v ZoR a ŽoP dle pokynů ŘO
Po vypořádání připomínek ŘO schválí ZoR a ŽoP a proplatí ŽoP (ŽoP může být proplacena s krácením)

## Slide 28: Změny projektu
Nepodstatné změny x podstatné změny v projektu
Žádost o změnu v projektu
    Odůvodnění ŽoZ
    Vykázání změny – úprava údajů v projektové žádosti

## Slide 29: Ukončení realizace projektu
Realizací projektu se podařilo přispět k vhodné podpoře inkluze v hodinách TV na školách, podpořit proces vzdělávání pedagogů v oblasti inkluzivní TV a prohloubit spolupráci mezi školami.
14 zapojených škol
60 podpořených pracovníků škol
30 podpořených žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

## Slide 30: Ukončení realizace projektu - výstupy
14 evaluačních zpráv (pro každou školu) shrnujících výsledky šetření a obsahujících závěry a doporučení
30 upravených, inovovaných nebo doplněných IVP nebo plánů pedagogické podpory 1. stupně
30 individuálních zpráv pro jednotlivé žáky se SVP
zpráva ze srovnávací studie
Manuál inovativních přístupů při začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních kolektivech – zahrnuje 3 metodické materiály:
    Kapitoly z praxe aplikované tělesné výchovy
    Teambuildingové akce pro třídy žáků v inkluzi
    Nebojte se žáka se SVP

## Slide 31: Ukončení realizace projektu - výstupy
16 uskutečněných Paralympijských školních dnů
24 uskutečněných jednodenních teambuildingových akcí
3 příměstské tábory (na každém začleněno 10 dětí se SVP)
8 eventů pro širokou veřejnost

## Slide 32: Ukončení projektu
ZZoR + závěrečná ŽoP (2 měsíce od ukončení projektu)
Schválení ZZoR a ŽoP, finanční vypořádání
Finální uzavření projektu ze strany ŘO

## Slide 33: Děkuji za pozornost
Mgr. Jana Štollová
stollova@ftvs.cuni.cz