## Slide 2: Cíle akce
Prvotní nápad:
  byl uskutečněn po rozvolnění pandemických opatření – návrat dětí o prázdninách ke sporu
Smysluplné trávení letních prázdnin
  Rozvoj sportovního ducha
  Kreativní tvoření
  Logické disciplíny

## Slide 3: Harmonogram příprav

## Slide 4: Obsah akce - harmonogram
1. termín 25.7. – 29.7.2022
2. termín 15.8. – 19.8.2022
Program:
  sportovní soutěže
  míčové a pohybové hry
  kreativní tvoření
  další aktivity
Děti rozděleny do 3 týmů
Celotáborová hra
  dílčí aktivity – sčítání do tabulky

## Slide 5: Pro koho je akce určena
Věk dětí od 5 do 11 let
Celkový počet dětí max. 30
  Rozdělení do 3 skupin po 10 – ke každé skupině jeden vedoucí

## Slide 6: Personální zajištění tábora
Hlavní vedoucí
Vedoucí dětských skupin
Zdravotník
Technická podpora, asistenti (dobrovolníci)

## Slide 7: Místo a čas
1. termín 25.7. – 29.7.2022
2. termín 15.8. – 19.8.2022
Sportovní areál podolí
Řípská 3378, Mělník
  vedle haly Bios

## Slide 8: Financování
Příjmy:
  Účastnické poplatky od dětí
  Dotace (od ministerstva, krajů, města, obce)
Materiální zabezpečení:
  Sportovní aktivity
  Kreativní tvoření
  Odměny
  Režie tábora

## Slide 10: Zázemí
K dispozici je celý sportovní areál Podolí v Mělníku
  Rozlehlý prostor
  3 fotbalové hřiště
  Malý lesík
  Venkovní kryté posezení
  Šatny
  Koupelny, wc
  Bufet

## Slide 11: Propagace
Sociální sítě
Webové stránky
Leták
  Ve školkách, školách, okolí areálu
  Dům dětí, obecní prostory
Akce se koná v prostorách
klubu FC Mělník

## Slide 12: Děkuji za pozornost