## Slide 1
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Projektový management – projektová fáze (plánování a vše co k tomu náleží)

## Slide 2: Projektová fáze (kompaktně)
Zahájení projektu
Plánování projektu
  WBS
  OBS
  RAM
Realizace projektu
Ukončení projektu

## Slide 3: Plánování v projektové fázi
Dokumenty vytvořené v projektové fázi v částech zahájení, plánování a rozhodování
  Trojimperativ
  Zahajovací listina
  Logický rámec
  OBS
  WBS
  RAM
  Ganttův diagram (harmonogram)
  Analýza zdrojů
  Analýza rizik
  Rozpočet a cash flow
  Plán řízení kvality a změn

## Slide 4: Strukturování a organizace projektu
Strukturování projektu:
Pomocí hierarchické struktury prací (WBS)
Identifikují se všechny činnosti tak, aby žádná nebyla zapomenuta
Hierarchickou strukturu lze znázornit z různých hledisek
Je organizována formou stromu, který má na vrcholu právě jeden kořen – kořenem WBS je projektový cíl (proto je vhodné si vytvořit právě jeden)

## Slide 5: WBS
Projekt
1 produkt
2 produkt
5 produkt
4 produkt
3 produkt
5.2
5.1
4.2
4.1
3.1
3.2
2.1
2.2
1.2
1.1

## Slide 6: WBS
Příklad pořádání konference:
  1.stupeň úrovně WBS mohou tvořit např. tyto prvky:
    Odborný program
    Doprovodný program
    Propagace (tvorba a rozeslání pozvánek, www prezentace, zajištění registračního systému, tvorba a distribuce propagační publikace)
    Finance
    Organizační zajištění konference
    Řízení projektu

## Slide 7: Hierarchická organizační struktura OBS
Jedná se o základní dokument, který se vytváří v souvislosti s organizací projekt
Ukazuje, jaké organizační jednotky budou zodpovědné za vypracování jednotlivých částí WBS
OBS odpovídá na otázky KDO? a CO?
OBS – vychází z WBS, zohledňuje organizační strukturu trvalé organizace, mý vyhraněně problémovou orientaci, může se v průběhu projektu měnit

## Slide 8: Projektové role v OBS
Řídící výbor neboli dozor projektu
Sponzor projektu
Zadavatel projektu (někdy také zákazník)
Manažer projektu
Projektový tým
Manažer činnosti

## Slide 9: OBS
Ředitel trvalé organizace
Zástupce zákazníka
Vedoucí projektové kanceláře
Sponzor
Manažer projektu
Člen projek. Týmu 1 – manažer činnosti
Člen projektového týmu 2
Člen projektového týmu 3
Člen projektového týmu 4 – manažer subprojektu B
Pracovník 1
Pracovník 1

## Slide 10: OBS
OBS usnadňuje orientaci v osobách zapojených do projekt. Lidé mohou být do projektu zapojeni odlišnými způsoby:
  Ti, kteří pracují na plný úvazek, nebo jen zčásti
  Ti, kteří pracují na projektu od jeho začátku až do konce, nebo ti, kteří jsou zapojeni jen po určitou část trvání projektu
  Ti, kteří jsou přímo podřízení projektovému manažerovi nebo jsou začleněni jinam
Těchto rozdílů si musí být manažer vědom a přistupovat podle toho ke každému pracovníkovi zvlášť - (může zde být problém s motivací)

## Slide 11: OBS
Vedle OBS je vhodné vytvořit dokument „Seznam účastníků projektu“, kde jsou vytyčeny jejich role, odpovědnosti a kontakty, případně období, na které jsou do projektu zapojeny, mateřská organizace apod.

## Slide 12: Matice odpovědnosti RAM
Matice odpovědnosti dává do souvislosti :
  kdo bude řešit jaké úkoly;
  Jaké bude mít pravomoci a zodpovědnosti;
  S kým bude spolupracovat;

## Slide 13: RAM
R – kdo vykonává úkol (responsible)
A – kdo je zodpovědný za výsledek, podepisuje a schvaluje (accountable) – má jen jedna osoba
C – kdo může poradit (consulted) – v ČJ se užívá K
I – kdo má být informován o průběhu či rozhodnutích (informed)
S – kdo zajišťuje podporu v průběhu realizace činnosti, kdo se podílí na plnění úkolů (support)