## Slide 1: Projektový management – projektová fáze (zahájení projektu)
Ing. Petra Koudelková Ph.D.

## Slide 2: Projektová fáze (kompaktně)
Zahájení projektu
    ZLP!
    Logický rámec projektu
    Analýzy
Plánování projektu
Realizace projektu
Ukončení projektu

## Slide 3: zahájení
Zahájení projektu je krok, ve kterém zákazník projektu specifikuje zadání.
Špatně definované zadání vede k neúspěchu
Do specifikace patří:
    Proč je projekt realizovat
    Kam směřuje
    Co je jeho cílem
    Do kdy má být cíle dosaženo
    Kolik bude projekt stát
    Kdo má projekt řídit
    Kdo bude tvořit projektový tým

## Slide 4: Sestavení zadání projektu
Potřebujeme odpovědět na tuto otázku:
  Proč? - proč je to třeba, proč právě toto
    Hledáme účel/smysl projektu (např. kvalita nebo finanční podmínky – kladná návratnost investice)
    Musí nám na to odpovědět zákazník, tedy zadavatel projektu
    Měli bychom dostat odpověď, jaké konkrétní a měřitelné efekty nám projekt donese po dokončení
    Účel/přínos/smysl projektu by měl být měřitelný a toto měření musí být specifické (časově, nákladově,…)

## Slide 5: Cíl projektu
Potřebujeme odpovědět na tuto otázku:
  Co je cílem projektu/kam se chceme projektem dostat.
  Je to cílový stav, který chceme na konci dosáhnout.
  Hlavní cíl má být jeden, dílčích může být několik.
    Opravdu se zjišťuje, co je reálním cílem zákazníka. Jde nám o co nejpřesnější definici.
  Projektový trojimperativ
  (kam, dokdy, za kolik)

## Slide 6: Zahajovací listina projektu
Název projektu | Plánované N
Cíl a přínos projektu vč. kritérií úspěšnosti | Účastníci projektu (manažer, základ týmu,..)
Popis projektu | Kontext (zainteresované strany, riziky, předpoklady,…)
Začátek a konec projektu | Hlavní milníky

## Slide 7: Zdroje – analýza zdrojů
Umožňuje prozkoumat potřebu zdrojů projektu v celém jeho plánovaném průběhu.
Všechny činnosti se musí ohodnotit podle toho, kolik různých zdrojů spotřebováváme
Zdroje se mohou definovat v tabulce zdrojů
Díky harmonogramu známe časový průběh činností, můžeme za vymezené období (týden den, měsíc apod.) určit kumulovanou potřebuj jednotlivých typů zdrojů

## Slide 8: Typy zdrojů
Materiálové zdroje – postupně se spotřebovávají (cihly, papír, software, služby apod.)
Pracovní zdroje (lidé, specifické výrobní zařízení apod.)) – při plnění projektu odevzdávají práci a tím plní úkoly projektu. Každý pracovní zdroj má svůj kalendář s definicí pracovního času. Lze definovat jeho dostupnost – kdy je k dispozici a co může vypracovat v daném čase.
Náklady na pracovní zdroje jsou udávány v jednotkách času

## Slide 9: Řešení přetíženosti zdrojů
Změna v nastavení úkolu:
Zpozdit úkol, přeplánovat jej na jiný čas
Rozdělit úkol na více částí
Změnit dobu trvání úkolu
Změna v přiřazení zdrojů
Zaměnit přiřazený zdroj za jiný (pozor na kompetence a kvalifikace)
Přidělit další zdroj, práce je odveden a rychleji nebo rozdělena mezi dva zdroje
Změnit rozvrh práce přetíženého zdroje či jeho dostupnost

## Slide 10: Finance
Speciální typ zdrojů
Nutné provést rozpočetnictví
Vhodné jsou i kalkulace (pokud zavádíte novou službu nebo výrobek nebo pokud je potřeba upravit cena, nově se využívá kalkulace ABC)
Musíte vědět, odkdy maximalizujete zisk (BEP)
Musíte si umět spočítat efektivnost investic, většinou vždy je to potřebné

## Slide 11: Finance - náklady
Na začátku si stanovíme, co chceme tím projektem získat my a co celá společnost
Porovnáme celkové náklady a výnosy s druhou nejlepší variantou (náklady obětované příležitosti)
Je vhodné stanovovat rozpočty s ohledem na WBS (viz později)

## Slide 12: Rozpočet projektu
Rozpočetnictví je nástroj,který umožní definovat nákladové kategorie, nastavit hodnoty výdajů v jednotlivých kategoriích, redukuje riziko přečerpání kategorií či realizaci nepovolených výdajů
Cílem je rozhodnout o realizaci projektových prací, zabezpečit předpokládaný finanční výsledek jako celek i v jednotlivých kategorií bez rizika sankcí